## Sheet1
祁连县2023年重大项目清单
序号 | 项目名称 | 建设性质 | 项目建设规模及内容 | 建设年限 | 总投资 (万元) | 2023年计划完成投资 | 2023年建设内容 | 责任单位
总计(20)项 |  |  |  |  | 204154 | 67411
1 | 祁连县殡仪馆建设项目 | 新建 | 建筑面积6000平方米 | 2022-2024 | 2160 | 2000 | 完成全部建设内容 | 住房和城乡建设局
2 | 祁连县城人行天桥建设项目 | 新建 | 新建人行天桥3座 | 2022-2023 | 1018 | 900 | 完成全部建设内容
3 | 祁连县建筑垃圾处理填埋场建设项目 | 新建 | 新建总库容25万m³建筑垃圾处理填埋场一座，包括：服务用房、生产用房、进场道路、防排洪排洪、防护围栏、购置的场区设备包括推土机、垃圾压实机、装载机、计量设备、洒水车、破碎机等 | 2022-2023 | 2000 | 2000 | 完成全部建设内容
4 | 祁连县供水管网改造工程 | 新建 | 建设4条道路供水管网5.1公里及配套设施 | 2022-2023 | 1960 | 1960 | 完成全部建设内容
5 | 祁连县八一路等道路综合管廊工程项目 | 续建 | 建设综合管沟长2730米，建设供暖排水等管沟2730米，管沟尺寸为2.8m（B）*2.1m（H）。管沟总长合计5460米，恢复道路工程32001平方米。 | 2022-2023 | 4800 | 1889 | 完成全部建设内容
6 | 祁连县乡镇新时代文明实践中心 | 新建 | 新建乡镇新时代文明实践中心一处及配套设施 | 2022-2023 | 1000 | 1000 | 完成全部建设内容
7 | 祁连县乡镇清洁能源改造项目 | 新建 | 总供热面积5.97万平方米，空气源热泵及配套附属设施 | 2022-2023 | 2801 | 2788 | 完成全部建设内容
8 | 祁连县八宝横路等路段雨水管网新建工程 | 新建 | 新建管道5380米、检查井120座、雨水出水口161座 | 2022-2023 | 916 | 820 | 完成全部建设内容
9 | 祁连县冰雪项目综合服务基地住宅工程 | 续建 | 建筑面积97702.75平方米，其中地上82702.75平方米，地下15000平方米 | 2022-2024 | 27425 | 10000 | 完成主体施工
10 | 祁连县绿地公园建设项目 | 续建 | 城东绿地、风车广场绿地、拉洞新型农村社区绿地、二寺滩绿地、卓尔广场绿地、城西绿地、八一南路绿地提升改造及街头小品等相关配套设施 | 2022-2023 | 2200 | 800 | 完成全部建设内容
11 | 祁连县峨堡镇清洁供暖建设项目 | 新建 | 供热面积5.91万平方米，建设煤改电锅炉及配套附属设施 | 2022-2023 | 1400 | 1400 | 完成全部建设内容
12 | 祁连县采煤沉陷区光伏项目 | 新建 | 建设总装机规模为15.5万千瓦，涉及四处采煤沉陷区，央隆5.5万千瓦、野马咀工业园区4万千瓦、野牛沟乡4万千瓦、默勒煤矿3万千瓦 | 2023-2024 | 112177 | 8000 | 完成项目用地、草地、环评、稳评、水土保持、可研、设计方案等前期，力争年内开工建设。 | 发展和改革局
13 | 黑河河源区水源涵养与生态修复项目（2204-632200-04-01-459012） | 新建 | 封山育林6万亩、围栏封育工程20万米、人工种草4.5万亩、退化草原改良172.5万亩 | 2022-2024 | 21060 | 16848 | 完成全部建设内容 | 林业和草原局
14 | 海北州2022年现代农业产业园建设项目 | 新建 | 建设现代化产业园1个及配套附属设施 | 2022-2023 | 3000 | 2700 | 完成全部建设内容 | 农牧水利科技和乡村振兴局
15 | 祁连县2023年财政衔接推进乡村振兴补助资金项目 | 新建 | 实施2023年财政衔接推进农牧业产业、基础设施建设、人居环境整治项目 | 2023 | 7359 | 2982 | 完成全部建设内容
16 | 祁连县红涯湾地区历史遗留废渣场地环境治理项目 | 新建 | 将位于祁连县八宝镇红崖湾村约11.2万平方米的遗留废渣运至位于废渣堆场东南部距离约为24.5千米处阿柔乡小轧孔西部的历史遗留采坑进行安全填埋，并实施防渗系统、封场覆盖、生态修复等工程 | 2022-2023 | 6036 | 5500 | 完成全部建设内容 | 生态环境局
17 | 阿咪东索景区旅游基础设施 | 新建 | 主要建设游客咨询服务中心500平方米及附属设施，智能流量监测系统及附属设施，消防设施18处，应急救援设施6处及附属设施设备，观景平台6处及附属设施，游客驿站2处及附属设施，景区内给水管网9500米，排水管网8500米，供电线路地埋9800米，直饮水设施6处，内部道路1000米，游步道1500米,标识标牌50块，生态停车场2000平方米及附属设施设备（含充电桩）等 | 2022-2023 | 4000 | 3200 | 游客游客服务中心507平方米，消防设施18处，应急救援设施6处，观景平台6处（共1500平方米），游客驿站（共410平方米），直饮水设施6处，内部道路1000米（宽度6米），步道1500米，生态停车场2000平方米，附属设施（换乘站），智能流量监测系统，供电供水设施改造等。 | 文体旅游广电局
18 | 祁连县央隆乡阿格尔村公路 | 新建 | 建设里程总长13公路沥青混凝土路面，路基宽7米，路面宽6米. | 2022-2023 | 1300 | 1170 | 完成全部建设内容 | 交通运输局
19 | 海北州祁连县公交港湾式候车站亭建设项目 | 新建 | 建设县城公交候车站亭39处及配套附属设施 | 2022-2023 | 665 | 665 | 完成全部建设内容
20 | 祁连山生态法庭建设项目 | 新建 | 新建祁连县生态法庭项目1 处，总建筑面积1951平方米及配套附属设施 | 2022-2023 | 877 | 789 | 完成全部建设内容 | 县人民法院