|  |  |
| --- | --- |
| 检查组成员 | **李珠艳 顾小花 王新芳 杨永伟** |
| 被检查单位名称 | 祁连县八宝镇人民政府 |
| **检查情况记录：**1. 资金下达情况：

2021年下达乡村振兴资金共计2601万元（中央资金2025万元、省级资金500万元、县级资金76万元）。（二）资金支出情况：1、高塄村村集体经济项目415.2万元（中央资金390万元，县级资金17万元，自筹资金8.2万元），2021年10月27日支出项目可研费40000元，2021年11月12日支出购买叶轮式鱼塘增氧机14940元，2021年11月26日支出编制费8000元、招标代理费28000元，2021年12月1日支付工程预付款1157110元、地勘费22750元、测绘费3166.67元，2021年12月6日支出50%设计费40000元,2021年12月10日支出30%监理费37100元，2022年6月10日支出工程进度款1542814元，2022年6月24日支出工程尾款1157111.29元。支出小计：4050991.96元，其中：项目中标价3857035.29元，工程款支出3871975.29元（包含采购款14940元）、二类费用支出179016.67元。结转：101008.04元。（50%设计费40000元未支付、30%地勘费9750元未支付、监理费15900元未支付、项目结决算16600元未支付）。2、白土垭豁村集体经济项目4793000元，（中央资金400万元，县级资金17万元、山东援建资金50万元、自筹12.3万元），2021年10月26日支出可研费45000元，2021年12月10日支出监理费49000元,2021年11月26日支出清单编制费8000元，2021年11月26日支出招标代理服务费32000元，2021年11月11日支出采购款1462500元，2021年11月26日支出工程预付款893843.75元，2021年12月6日支出50%设计费45000元，2021年12月1日支出地勘费23380元、测绘费3166.67元，2022年4月27日支出工程进度款1191791.67元，2022年6月23日支出工程尾款893843.75元。支出小计：4647525.84元，其中：项目中标价2979479.17元，工程款支出4441979.17元（包含采购款1462500元）、二类费用支出205546.67元。结转：145474.16元。（50%设计费45000元未支付、30%地勘费10020元未支付、监理费21000元未支付、项目结决算19000元未支付）。3、白杨沟村乡村振兴旅游产业建设项目5296000元，（省级资金500万元，县级资金21万元，自筹8.6万元），2021年10月26日支出可研费50000元，2021年11月26日支出清单编制费10000元，2021年12月6日支出50%设计费47500元，2021年12月10日支出监理费56000元，2021年12月1日支出勘察费29050元、测绘费3166.67元，2021年12月17日支出招标代理费35000元，2022年12月20日支出工程预付款1349852.18元，2022年6月17日支出工程进度款1799802.87元，2022年6月24日支出工程尾款1349852.23元。支出小计：4730223.95元，其中：项目中标价4499507.28元，工程款支出4499507.28元、二类费用支出230716.67元。结转：565776.05元。（50%设计费47500元未支付、30%地勘费12450元未支付、监理费24000元未支付、项目结决算20000元未支付）。4、黄藏寺村集体经济项目1201000元，（中央资金110万元，县级资金5万元，自筹5.1万元），2021年10月26日支出可研费30000元，2021年11月12日支出购置黄藏寺全自动封口设备7.1万元、展示柜15760元，2021年11月26日支出招标代理费8000元、咨询费2000元、工程预付款259613.64元，2021年12月2日支出购置不锈钢油桶6144元，2021年12月6日支出设计费11500元，2021年12月10日支出监理费14000元，2021年12月1日支出勘察费6440元、测绘费3166.67元，2022年4月20日支出工程款346151.5元，2022年6月20日支出工程尾款259613.65元。支出小计：1033389.49元，其中：项目中标价865378.82元，工程款支出958282.82元（采购款92904元）、二类费用支出75106.67元。结转：167610.51元。（50%设计费11500元未支付、30%地勘费2760元未支付、监理费6000元未支付、项目结决算4800元未支付）。5、高塄村村容村貌改善项目2240000元，（中央资金210万元，县级资金10万元，自筹4万元），2021年10月26日支出可研费30000元，2021年11月12日支出购置垃圾桶25800元，2021年11月26日支出招标代理费15000元、咨询费4000元，2021年12月1日支出勘察费8400元、测绘费4000元，2021年12月6 日支出设计费20500元，2021年12月10日支出监理费21000元，2021年11月支出工程款616128.21元，2022年4月27日支出工程款821504.28元，2022年6月24日支出工程款616128.21元。支出小计：2182460.7元，其中：项目中标价2053760.7元，工程款支出2079560.7元（采购款25800元）、二类费用支出102900元。结转：57539.3元。（50%设计费20500元未支付、30%地勘费3600元未支付、监理费9000元未支付、项目结决算8800元未支付）。6、麻拉河村村集体经济项目5310000元，（中央资金470万元、山东援建资金50万元、自筹11万元），2021年10月26日支出可研费50000元，2021年11月26日支出咨询费10000元，2021年12月6日支出50%设计费47500元，2021年12月10日支出监理费56000元，2021年12月1日支出70%地勘费26530元、测绘费3166.67元，2021年12月16日支出30%项目预付款1455037元，2021年12月17日支出招标代理费36000元，2022年5月24日支出工程进度款1940050元，2022年6月24日支出工程尾款1455038.86元。支出小计：5079322.53元，其中：项目中标价4850125.86元，工程款支出4850125.86元、二类费用支出229196.67元。结转：230677.47元。（50%设计费47500元未支付、30%地勘费11370元未支付、监理费24000元未支付、项目结决算20000元未支付）。7、卡力岗村村集体经济项目4633000元，（中央资金445万元，县级资金6万元、自筹12.3万元），2021年10月26日支出可研费40000元，2021年11月26日支出咨询费8000元，2021年11月26日支出招标代理费26000元，2021年12月10日支出监理费35000元，2021年12月1日支出地勘费21350元、测绘费3166.67元，2021年12月2日支出工程预付款1090488.76元，2021年12月6日支出50%设计费38000元，2021年12月17日支出采购款699020元，2022年4月27日支出工程进度款1453985.02元，2022年6月23日支出工程尾款1090488.76元。支出小计：4505499.21元，其中：项目中标价3634962.56元，工程款支出4333982.54元（采购款699020元）、二类费用支出171516.67元。结转：127500.79元。（50%设计费38000元未支付、30%地勘费9150元未支付、监理费15000元未支付、项目结决算15600元未支付）。2022年下达乡村振兴资金共计830万元，其中：专项资金757万元、县级配套73万元（二类费用69万元、宣传经费4万元）。1、八宝镇冰沟村易地搬迁后续扶持产业（养殖小区）项目，其中：中央资金370万元、县级资金56万元（二类费用26万元）。2022年5月27日支付30%工程款1187866.49元，2022年6月24日支出40%工程款1583821.99元，2022年12月06日支出30%工程款1069079.84元，2022年5月26日支出设计费60000元、造价咨询服务费16000元、招标代理费31000元、勘察费60000元，2022年5月27日支出方案编制咨询费30000元。支出小计：4156554.98元，其中：项目中标价3959554.98元，工程款支出3840768.32元、二类费用支出197000元。结转：103535.03元（未支付监理费、结决算审计费）。2、八宝镇卡力岗村西门塔尔奶牛养殖基地扩建项目，其中：中央资金187万元（含管理费7万元）。2022年6月28日支出30%工程款537500.54元，2022年8月26日支出40%工程款716667.38元，2022年9月29日支出30%工程款483750.55元，2022年6月30日咨询费10000元、设计费25000元、监理费25000元。支出小计：1851668.47元，其中：项目中标价1791668.47元，工程款支出1737918.47元、二类费用支出60000元。结转：18331.53元（未支付招标代理费、结决算审计费）。3、八宝镇农村人居环境整治（生活垃圾治理和清运）项目，其中：中央资金200万元、县级资金13万元。2022年5月27日支出30%工程款279702.12元，2022年6月23日支出40%工程款372936.16元，2022年9月29日支出30%工程款251731.91元，2022年5月27日支出采购预付款300000元，2022年6月10日支出采购尾款750000元，2022年5月27日支出咨询费20000元，2022年5月26日支出勘察费10000元、设计费10000元、招标代理费17000元、造价咨询服务费3000元。支出小计：2042340.4元，其中：项目中标价932340.4元，工程款支出904370.19元、采购款1050000元、二类费用支出60000元、质保金27970.21元。结转：87659.6元（未支付监理费、结决算审计费）。1. 存在的问题
2. 未及时完成项目竣工结决算。如：黄藏寺村集体经济项目。

2、未按合同约定支付监理费，如：八宝镇农村人居环境整治（生活垃圾治理和清运）项目。3、未按合同要求支付款项，如：麻拉河村村集体经济项目设计费。  |
| 附件资料 |  |
| 被检查单位意见建议确认 |  |