财政检查征求意见函

祁连县阿柔乡人民政府：

现将我检查组对你单位衔接推进乡村振兴补助资金专项检查情况送达给你单位。根据《财政检查工作办法》（财政部令32号），请你单位在收到之日起5个工作日内，提出书面意见或建议说明，送交我检查组。逾期未复，视为无异议。

特此告知。

**附：**财政检查工作基本情况和被检查人存在问题

检查组组长：李珠艳

2023年4月10日

备注:征求意见函一式两份，一份送达被检查人，一份检查组留存并纳入财政检查报告归档。

**财政检查工作基本情况和**

**被检查人存在的问题**

一、基本情况

**2021年下达乡村振兴资金共计710万元，其中：第三批省级财政专项扶贫（财政衔接推进乡村振兴）资金500万元，县级配套资金210万元.**

**1.祁连县阿柔乡草大板村小型公益性基础设施补短板（村道硬化和新建公共厕所）项目：**共计329.265万元（第三批省级财政专项扶贫（财政衔接推进乡村振兴）资金304.875万元，县级配套资金24.39万元）。

**总计支出：**326.81万元（其中：工程款303.73万元，待摊费用23.08万元。）2021年12月17日支出91.12万元，2021年12月15日支出招标代理费2万元，2021年12月9日支出测绘费1.4万元、勘察费0.8万元，2021年12月15日支出设计费9.09万元、可研费支出4.5万元、造价咨询费1万元，2022年6月27日支出工程进度款121.49万元、2022年6月30日支出工程尾款82.01万元，2022年7月21日支出监理费3.05万元，质保金9.11万元，2022年12月31日支出结决算费1.24万元。

**结转结余：**2.455万元（2023年2月14日上缴财政项目净结余资金23804.92元）。

**2.阿柔乡草大板村村集体经济发展建设（合作社基础设施和藏羊产业发展）项目：**总计380.735万元（第三批省级财政专项扶贫（财政衔接推进乡村振兴）资金195.125万元，县级配套资金185.61万元）。

**总计支出：**372.45万元（其中：工程款187万元，采购款169.8万元，待摊费用15.65万元）。2021年12月18日支出招标代理费3.2万元，2021年12月18日支出测绘费1.5万元、勘察费4万元，2021年12月10日支出采购预付款50.94万元，2021年12月18日支出项目设计费4万元、支出造价咨询费1万元，2021年12月20日支出基建预付款56.1万元，2022年1月31日支出采购尾款113.77万元，2022年6月27日支出工程进度款84.15万元，2022年6月30日支出工程尾款46.75万元（含质保金9.35万元），2022年7月21日支出监理费1.95万元，2022年11月28日质保金5.09万元。

**结转结余：**8.28万元（2023年2月14日上缴财政项目净结余资金82827.47元）。

**2022年下达乡村振兴资金共计319万元，其中：专项资金300万元、县级配套（二类费用）19万元。**

**阿柔乡日旭村现代生态牧场发展项目：**总计319万元（专项资金300万元、县级配套19万元）。

**总计支出：**307.13万元（其中：工程款288.47万元，二类费18.66万元）2022年5月31日支出工程款57.12万元，2022年6月27日支出项目款29.3万元、支出设计费3.36万元、支出招标代理费3.6万元、支出蔵羊采购尾款133.68万元，2022年6月30日支出咨询费1.8万元、支出勘察费2.48万元，2022年7月25日支出基建工程进度款39.07万元，2022年11月17日支出30%进度款26.37万元，2022年11月25日支出勘察费1.65万元、咨询费1.15万元、设计费2.24万元、监理费1.76万元，2022年12月28日支出结决算审计费0.62万元，2022年12月31日支出质保金2.93万元。

**结转结余：**11.53万元，2023年继续使用、二类费用净结余，于2022年12月底财政收回。

二、存在问题

待摊费用超支问题。阿柔乡草大板村村集体经济发展建设（合作社基础设施和藏羊产业发展）项目，安排项目二类费用15.61万元，实际支出15.65万元，超支412.5元。三、整改要求

责令阿柔乡人民政府将超支待摊费用收回，核算相关费用，按照实际需求申请财政予以解决缺口资金，今后工作中要严格各项资金支出，加强会计基础工作，提高会计信息质量。